## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 2021年基建工程前期工作专项 | 涉及2021年度预算金额 | 187.16万元
项目主管部门 | 中共东莞市委党校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）单位能按要求开展自评填报工作； （2）单位能按时报送自评资料，提供的佐证材料较为充分，基本能满足评审需求； （3）单位填报自评质量较好，基础信息表填写较规范完整。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果，建议本年度完善自评结果应用工作。
3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(187.16)万元，调整后预算金额(133.00)万元，预算调整率为(-28.94)%，实际支出金额(127.59)万元，年初预算执行率为(68.17)%,调整后预算执行率为(95.93)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位提供的佐证材料显示，21年度单位能较好完成测绘、水濂山森林公园经营范围、征地、土规调整、控规调整、国有林场占用及林地使用调整、项目立项等前期工作，并完成前期经费费用支付，完成维修维护项目初步设计文件（含工程概算）编制，资料相对充足完整，能较好满足评审要求，建议在接下来继续做好产出方面资料汇总与整理。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目仍未改扩建工程暂时未完成立项工作，且未提供相关满意度调查佐证材料，未能完整评审效果目标完成情况，建议在接下来加强该项目的佐证材料整理。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位进一步加强自评组织工作，全面充分提交自评资料； 2、按有关文件要求加强绩效信息公开工作； 3、进一步细化量化项目绩效指标，使指标更有针对性； 4、加强项目管理，提高服务对象满意度； 5、注意围绕项目内容收集、整理和归纳相应的佐证资料
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月31日